- Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 4/14

- ze dne 	9. 9. 2014

- Přítomni: dle prezenční listiny

- Předsedkyně svazku přivítala přítomné, konstatovala, že rada je usnášeníschopná a zahájila jednání rady.

1) Informace o realizaci projektů POV 2014

a) projekt „Poradenství pro Regionální svazek obcí Bohdanečsko“

S L. Paclíkovou je uzavřena příkazní smlouva. Předmětem smluvního plnění je vedení dotovaných projektů, koordinace jednotlivých výstupů, zajištění smluvních ujednání a vyúčtování dotací.

b) projekt „Komplexní propagace mikroregionu Bohdanečsko“

Nové webové stránky jsou ve zkušebním provozu, probíhá postupný přenos a doplňování dat. Ostrý provoz se přepokládá v průběhu měsíce října. Požadavek na aktualizaci údajů z jednotlivých obcí je nutné nahlásit do Městsko-lázeňského informačního centra v L. Bohdanči.

Tiskovina k tématu 500 let Opatovického kanálu je ve fázi kompletace podkladů pro grafické práce. V tištěné podobě bude k dispozici v průběhu měsíce října.

Územní souhlasy pro instalaci infopanelů jsou vydány, probíhá vytyčení inženýrských sítí.  Dřevěné stojany s turistickou mapou jsou vyrobeny a v průběhu měsíce září budou instalovány do obcí (Břehy, Chýšť, Pravy, Přepychy, Vápno, Žáravice).

Z finanční rezervy budou pořízeny prezenty pro děti – záložky do knih, pexeso, papírové tašky.

- c) Mimo dotační projekty je uzavřena smlouva na kompletaci podkladů pro grafické práce a vytvoření textové části k jednotlivým aktivitám projektu a smlouva na technickou přípravu pro instalaci infopanelů. Dále je uzavřena DPP pro externího archiváře. Z důvodu zaúčtování jednotlivých položek do účetnictví je navrženo rozpočtové opatření č. 3. Více viz. bod 5.

- Usnesení:

- 1.1 Rada bere na vědomí informaci o realizaci projektů POV 2014 s souvisejících uzavřených smluvních ujednáních.

- Hlasování: všichni pro

2) Podání žádosti POV 2015

Dotační titul 6 – Poradenství nebyl pro rok 2015 v rámci Programu obnovy venkova Pardubickým krajem vyhlášen.

Dotační titul 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů nabízí dotaci max. ve výši 70%. Na základě dosavadních poznatků a připomínek z členských obcí je navržen projekt „Doplnění a obnova doprovodného mobiliáře cyklotras“. V rámci projektu budou pořízeny infopanely, sezení a herní prvky. Předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 300 tis. Kč. Žádost zpracuje a v termínu do 30. 9. 2014 podá Odbor rozvoje města Městského úřadu Lázně Bohdaneč (ORM).

Usnesení:

2.1 Rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci POV 2015 pro projekt „Doplnění a obnova doprovodného mobiliáře cyklotras“ s celkovými náklady ve výši 300 tis. Kč.

- Hlasování: všichni pro

3) Přezkum hospodaření 2014

Krajský úřad Pardubického kraje zaslal Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí. Audit proběhne dne 24. 9. 2014 a 24. 2. 2015 v Rohovládově Bělé.

- Usnesení:

- 3.1 Rada bere na vědomí informaci o zahájení přezkoumání hospodaření RSOB za rok 2014.

- Hlasování: všichni pro

4) Příprava valné hromady

Rada svazku přijala pozvání p. starosty Havlíka do obce Přepychy. Termín jednání valné hromady je navržen na čtvrtek 20. 11. 2014 od 16:00 hod. Rada svazku se sejde v 15:30 hod. Návrh programu jednání valné hromady:

- zpráva o činnosti

- volba orgánů svazku

- plán činnosti

- rozpočet 2015

- informace MAS

Přítomní projednali jednotlivé položky rozpočtu svazku pro rok 2015. Rada po projednání navrhuje rozpočet jako vyrovnaný. V položce PŘÍJMY je navržen členský příspěvek ve výši 10 Kč/obyvatele. Návrh na snížení členského příspěvku vychází z dosavadních poznatků. Svazek v rámci projektů POV realizuje již menší projekty. V letech 2012 - 2013 byla výše dotace 200 tis. Kč, v letošním roce jen 150 tis. Kč. Již není třeba zajistit vysoké částky na dofinancování povinného podílu (30%) jako např. v letech 2007 – 2011, kdy dotace byla 400 – 500 tis. Kč. Ve VÝDAJÍCH jsou zahrnuty položky spojené s chodem svazku.

Pozvánky na valnou hromadu budou do členských obcí rozeslány společně s podklady k projednání v měsíci říjnu. S ohledem na konání komunálních voleb jsou uvedeny podstatné informace ze Stanov RSOB: Obec ve svazku zastupuje starosta, pokud není zastupováním pověřena jiná osoba. Volební období je shodné s volebním obdobím obecních samospráv s tím, že volené orgány (předseda, místopředseda, rada, kontrolní komise) pracují ve svých funkcích do doby zvolení nových orgánů.

- Usnesení:

- 4.1 Rada doporučuje valné hromadě schválit návrh rozpočtu pro rok 2015.

- Hlasování: všichni pro

5) Různé, diskuse

V rámci tohoto bodu bylo řešeno správcovství dřevěných prodejních stánků. Dosud jsou stánky uskladněny v Lázních Bohdanči. Jejich správa však není oficiálně zajištěna, ORM zajišťuje pouze administraci při nájmu stánků. Přítomní projednali další správu majetku. Stánky budou od příštího roku uskladněny v obci Rohovladova Bělá. Valné hromadě bude předloženo ke schválení aktualizované znění Podmínek nájmu prodejních stánků. Z dosavadních zkušeností se doporučuje provést impregnační nátěr dřevěných prvků. Toto ošetření bude zajištěno do konce letošního roku na základě dohody o provedení práce.

Rada svazku se po projednání výše uvedených bodů shodla na provedení rozpočtového opatření č. 3.

Výdaje:

- položka mzdových prostředků je přejmenována v souladu s obecně platnými předpisy,

- na položku je přesunuta částka z poradenství na úhradu DPP archiváře

- položka je navýšena o prostředky na odměnu za nátěr stánků,

- vytvořena nová položka Drobné nákupy na pořízení materiálu na nátěr

Příjmy:

- vytvořena nová položka Pronájem prodejních stánků

- Usnesení:

- 5.1 Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014.

- Hlasování: všichni pro

- Správa dřevěných prodejních stánků, které jsou majetkem svazku, se projevila i v příjmové a výdajové stránce návrhu rozpočtu na rok 2015.

Další příspěvky v tomto bodě nebyly předneseny.

Předsedkyně svazku poděkovala přítomným za účast a jednání rady ukončila.

Zapsala: Paclíková

Předsedkyně svazku: Ing. Květoslava Jeníčková

Místopředseda svazku: Petr Černý