- Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 2/06

- ze dne 18. dubna 2006

- Přítomni: dle prezenční listiny

- Paní Hubáčková přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

- Vybavení cyklotras na Bohdanečsku doprovodným mobiliářem – II. etapa

- Grant Pardubického kraje na II. etapu akce 2005 – 2006 obdržel svazek v loňském roce, a to ve výši 52 000,- Kč, s vlastními zdroji v částce 58 000,- Kč bylo počítáno už v rozpočtu loňského roku, celková částka 110 000 Kč byla převedena do rozpočtu pro letošní rok a je stále na účtu svazku.

- Pořízeno bylo celkem 7 informačních tabulí a 5 odpočinkových míst. Do konce měsíce března byla instalována všechna posezení - v Bukovce, Lázních Bohdanči, Rohoznici, Sopřeči i Vlčí Habřině. V plánu bylo také instalování informačních tabulí, firma SHOCart je ovšem dodala s grafickou chybou, proto byla provedena reklamace. Výrobce svoji chybu uznal a nabídl nám 10 % slevu, tabule tak budou nainstalovány v co možná nejkratším termínu.

- Náklady na výrobu 7 informačních tabulí a 5 odpočinkových míst byly vyčísleny na 111 580,- Kč. Náklady na překlad textů pro informační tabule činily 2 380,- Kč a náklady na vytýčení sítí v místech umístění mobiliáře zatím dosáhly částky 2 328,- Kč (nedorazila ještě faktura od Telecomu). Aby došlo k pokrytí doprovodných nákladů, navýší se rozpočtová položka Mobiliář cyklotras z položky Příprava a realizace projektů, ta pro letošní rok činí 113 100,- Kč.

- Vyúčtování projektu a vyhodnocení jeho přínosu musí být na Kraj odevzdáno nejpozději do 30. 6. 2006.

Usnesení:

  - Rada bere na vědomí informaci o postupu prací a nákladech projektu „Vybavení cyklotras na Bohdanečsku doprovodným mobiliářem“ – II. etapa.

- Údržba cyklotras

- V průběhu měsíce března byla firmou OKČT Horal Ústí nad Orlicí provedena pravidelná jarní údržba cyklotras na území mikroregionu. Doplněny byly chybějící značky, nový sloupek, zabetonovány vyvrácené sloupky, porovnány směrovky. V rozpočtu pro letošní rok je na údržbu cyklotras počítáno s částkou 20 000,- Kč. Náklady na provedené opravy nepřesáhnou 5 000,- Kč.

- Usnesení:

  - Rada schvaluje provedení údržby a opravy značení cyklotras na území celého mikroregionu za cenu 5 000,- Kč.

- Cyklotrasy „Podél Opatovického kanálu“ (cyklomapka)

- V rámci programu Pk: Podpora tvorby propagačních materiálů pro zvýšení cestovního ruchu v Pardubickém kraji jsme požádali o přidělení grantu na dotisk cyklomapek - Cyklotrasy „Podél Opatovického kanálu“ (minimální spoluúčast svazku 52 %, 48 % grant).

- Při objednávce 15 tis. ks mapek činí podíl svazku 20 475,- Kč, grant 18 900,- Kč., celková částka je  39 375,- Kč.

- Máme předběžnou informaci, že ke schválení krajskému zastupitelstvu, které zasedá 20. 4., byla předána celá námi požadovaná částka 18 900,- Kč. Bude-li grant schválen přistoupíme k realizaci projektu.

Usnesení:

  - Rada bere na vědomí předběžnou informaci o grantu a souhlasí se zahájením prací na projektu Cyklotrasy „Podél Opatovického kanálu“ (cyklomapka).

- „Malé památky mikroregionu Bohdanečsko“ – II. etapa

- Na letošní rok byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na II. etapu akce „Malé památky“.

- Podle předběžné informace by krajskému zastupitelstvu ke schválení měla být pro svazek předložena částka 300 000,- Kč.

- Obce měly možnost, stejně jako v loňském roce, formou dotazníku projevit zájem o obnovu svých památek. Vyplněné dotazníky si převzal ing. Zeman, který je společně s ORM pověřen vedením projektu.

- Obce by si měly předem prověřit vlastnictví jednotlivých památek, i pozemků pod nimi. Pokud je pozemek soukromý, musí být zajištěno prohlášení vlastníka, že si nedělá nárok na památku, a  souhlasí s opravou.

- Slovo si vzal ing. Zeman, který přítomným předal tabulku s přehledem požadavků na opravu památek pro letošní rok, s odhadem nákladů na jejich opravu a finančními možnostmi obcí. Je třeba doplnit odhad nákladů na opravy u památek, u nichž dosud nebyl proveden, zajistí ing. Zeman.

- Usnesení:

  - Rada bere na vědomí pokračování prací na projektu „Malé památky mikroregionu Bohdanečsko“ – II. etapa.

- Poradenství

- Na letošní rok byla opět podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na poradenskou činnost pro svazek. Žádost byla podána na 60 tis. Kč (50 %, tj. 30 tis. Kč dotace, 50 %, tj. 30 tis. Kč podíl svazku).

- Smlouva byla uzavřena s firmou Redea s účinností od 1. 2. 2006, měsíční platby 4 760,- vč. DPH, celkem 52 360,- za rok.

- Dle předběžné informace půjde ke schválení krajskému zastupitelstvu částka 30 000,- Kč.

Usnesení:

  - Rada bere na vědomí předběžnou  informaci o dotaci z POV.

- Členské příspěvky

- K 31. 3. neuhradily členské příspěvky obce: Bukovka, Černá u Bohdanče, Křičeň, Malé Výkleky, Pravy, Sopřeč a Vlčí Habřina. Obci Neratov zbývá doplatit 500 Kč. Prosíme jmenované obce, aby  členské příspěvky na rok 2006 uhradily dle rozpisu na účet Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 1206003359/0800. Bližší informace podá ORM – ing. Štolovská (tel. 466 797 076, e-mail: stolovska@lazne.bohdanec.cz).

Usnesení:

  - Rada vyzývá členské obce k úhradě členských příspěvků dle rozpisu na účet Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 1206003359/0800.

- Závěrečný účet

- Závěrečný účet svazku bude společně s pozvánkou na valnou hromadu rozeslán do všech obcí, kde musí být alespoň 15 dnů před jeho schválením valnou hromadou vyvěšen na úřední desce.

|  | Schválený rozpočet | Platný rozpočet po změnách | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjmy celkem | 137 900,00 | 715 135,00 | 715 503,03 |
| Výdaje celkem | 137 900,00 | 590 235,00 | 589 510,00 |
| Saldo příjmů a výdajů |  | 124 900,00 | 125 993,03 |
| Financování (zdrojem je zůstatek k 1.1.2005) |  | -124 900,00 | -125 993,03 |
| Stav bankovního účtu |  | k 1. 1. 2005 | 19 574,96 |
|  |  | k 31.12. 2005 | 145 567,99 |

Usnesení:

  - Rada bere na vědomí závěrečný účet svazku.

- Valná hromada

- Termín valné hromady je stanoven na úterý 30. 5. 2006 od 16 hodin v zasedací místnosti sportoviště v Dolanech.

- Navržen program valné hromady:

- zahájení

- volba pracovních komisí

- zpráva o činnosti svazku v první polovině roku 2006

- zpráva o hospodaření a závěrečný účet svazku za rok 2005

- plán činnosti svazku na 2. polovinu roku 2006

- projekt  „Malé památky mikroregionu Bohdanečsko“ – II. etapa

- projekt Cyklotrasy „Podél Opatovického kanálu“ (cyklomapka)

- různé – diskuse

- Před konáním valné hromady se sejde kontrolní komise, která prověří hospodaření svazku a závěrečný účet    za rok 2005.

Usnesení:

  - Rada schvaluje termín konání  valné hromady 30. 5. 2006 od 16 hodin v zasedací místnosti sportoviště v Dolanech.

  - Rada schvaluje program valné hromady.

  - Rada schvaluje termín kontrolní komise 30. 5. 2006 od 15 hodin v zasedací místnosti sportoviště v Dolanech.

  - Rada ukládá všem členským obcím zajistit vyvěšení závěrečného účtu za rok 2005 včetně závěru Zprávy č. 15 o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 pracovní skupinou Krajského úřadu na úřední desce obce v době od 15. 5. do 30. 5. 2006.

- Termín příští rady je stanoven na úterý 30. 5. 2006 od 15 hodin v zasedací místnosti sportoviště v Dolanech.

- Diskuse

- Ing. Jeníčková pohovořila o akci Cyklopaťák 2006 – zahájení cykloturistické sezóny v Lázních Bohdanči, které proběhlo 1. 4. za účasti zhruba 250 cykloturistů. Za pěkného počasí si tak mohli všichni užít  1. jarní projížďku cyklotras „Podél Opatovického kanálu“, ty byly po jarní údržbě a zároveň bohatší o 5 nových posezení.

- Paní Rálišová pozvala všechny na tradiční Staročeské Máje do Živanic, které se letos uskuteční v sobotu 13. 5. odpoledne.

- Ing. Zeman pohovořil o poskytování dotací z prostředků EU do venkovského prostoru v letech 2007 - 2013, které bude upravovat mimo jiné Program rozvoje venkova. Dle pracovních textů tohoto programu lze předpokládat, že budou podporovány následující oblasti: turistická infrastruktura, obnova a rozvoj vesnic, technická infrastruktura, základní občanská vybavenost a služby, přírodní dědictví, kulturní dědictví, vzdělávání a informace. Konkrétní aktivity pro výše jmenované oblasti budou do jednotlivých členských obcí rozeslány e-mailem. V případě potřeby se mohou obce obrátit přímo na poradce svazku (Ing. Milan Zeman, REDEA Žamberk s.r.o., provozovna Vysoké Mýto. nám. Přemysla Otakara II. čp. 190/I, Vysoké Mýto, PSČ 566 01, tel.: 465 483 358, mobil: 737 305 105, e-mail: zem.mil@tiscali.cz), který poskytne v rámci smlouvy uzavřené se svazkem základní pomoc při přípravě rozvojových projektů.

- Zapsala: Ing. Lenka Štolovská

Naďa Hubáčková v.r.

místopředsedkyně svazku