- Zápis z jednání Rady Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 2/07

- ze dne 17. dubna 2007

- Přítomni: dle prezenční listiny

- Paní Hubáčková přivítala všechny přítomné a zahájila jednání.

- Údržba cyklotras

- V průběhu měsíce března byla firmou OKČT Horal Ústí nad Orlicí provedena pravidelná jarní údržba cyklotras na území mikroregionu. Doplněny byly 4 nové sloupky k dálnici, zabetonován zničený sloupek u rybníka Rozhrna a porovnány směrovky. Dále byly ošetřeny stojany vývěsních map, které byly nainstalovány v roce 2005 v rámci I. etapy projektu „Vybavení cyklotras na Bohdanečsku doprovodným mobiliářem“ (6 ks map – 2x Lázně Bohdaneč, Dolany, Černá u Bohdanče, u Břehů, Rohovládova Bělá, ošetření á 500,-). V rozpočtu pro letošní rok je na údržbu cyklotras počítáno s částkou 20 000,- Kč. Náklady na provedené opravy nepřesáhnou částku 6 600,- Kč.

- Usnesení:

  - Rada schvaluje provedení údržby a opravy značení cyklotras na území celého mikroregionu za cenu 6 600,- Kč.

- „Vybavení cyklotras na Bohdanečsku doprovodným mobiliářem“ – III. etapa

- V rámci programu Pk: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji byla 27. 2. podána žádost o přidělení grantu na III. etapu projektu „Vybavení cyklotras na Bohdanečsku doprovodným mobiliářem“ ve výši 320 000 Kč (minimální spoluúčast svazku 50 %, 50 % grant). Předmětem projektu je doplnění cyklotras herními prvky v obcích Sopřeč, Rohoznice a Vyšehněvice a vyznačení naučné stezky Pernštejnskými rybníky a její doplnění o 1 ks posezení.

- Podmínky realizace projektu budou stanoveny obdobně jako u Malých památek, v případě přidělení grantu se budou obce zúčastněné na projektu podílet dle podmínek grantu na skutečných nákladech akce (mimořádnými příspěvky na účet svazku), svazek dofinancuje 50 % nákladů na vyznačení Naučné stezky Pernštejnskými rybníky a 50 % nákladů na pořízení 1 ks posezení na začátek stezky.

- Dle předběžné informace půjde námi požadovaná částka ke schválení krajskému zastupitelstvu 3. 5. 2007.

Usnesení:

  - Rada bere na vědomí předběžnou informaci o grantu a souhlasí se zahájením prací na projektu „Vybavení cyklotras na Bohdanečsku doprovodným mobiliářem“ – III. etapa.

- „Malé památky mikroregionu Bohdanečsko“ – III. etapa

- Na letošní rok byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na III. etapu akce „Malé památky“.

- Podle předběžné informace by krajskému zastupitelstvu ke schválení měla být pro svazek předložena částka 400 000,- Kč.

- Vedením projektu je pověřen ing. Zeman a OSM. Sestavena byla tabulka zájmu obcí o opravy, která byla doplněna o cenové nabídky jednotlivých restaurátorů. Zástupci obcí si sami vyberou nejvhodnější nabídku. Některé obce tak již učinily (Bukovka, Rohovládova Bělá, Rybitví a Živanice), termín byl do 16. 4. Ing Zeman ještě navštíví Pravy a dohodne případnou opravu místní zvoničky. Tabulka se soupisem památek a cenových nabídek je přílohou tohoto zápisu.

- Po ukončení výběru restaurátorů bude rozvrženo vlastní financování – tj. výše mimořádných členských příspěvků dotčených obcí a výše dotace.

- Obce by si měly předem prověřit vlastnictví jednotlivých památek, i pozemků pod nimi. Pokud je pozemek soukromý, musí být zajištěno prohlášení vlastníka, že si nedělá nárok na památku, a  souhlasí s opravou.

- Usnesení:

  - Rada bere na vědomí pokračování prací na projektu „Malé památky mikroregionu Bohdanečsko“ – III. etapa.

- Poradenství

- Na letošní rok byla opět podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na poradenskou činnost pro svazek. Žádost byla podána na 60 tis. Kč (50 %, tj. 30 tis. Kč dotace, 50 %, tj. 30 tis. Kč podíl svazku).

- Smlouva byla uzavřena s firmou Redea Žamberk s účinností od 1. 2. 2007, měsíční platby 4 760,- vč. DPH, celkem 52 360,- za rok.

- Dle předběžné informace půjde ke schválení krajskému zastupitelstvu částka 30 000,- Kč.

Usnesení:

  - Rada bere na vědomí předběžnou  informaci o dotaci z POV.

- Členské příspěvky

K 31. 3. neuhradily členské příspěvky obce: Bukovka, Malé Výkleky, Rohoznice a Vlčí Habřina. Obci Křičeň zbývá doplatit 100 Kč. Prosíme jmenované obce, aby  členské příspěvky na rok 2007 uhradily dle rozpisu na účet Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 1206003359/0800. Bližší informace podá ing. Křivská (tel. 466 797 076, e-mail: krivska@lazne.bohdanec.cz).

Usnesení:

5.1 Rada vyzývá členské obce k úhradě členských příspěvků dle rozpisu na účet Regionálního svazku obcí Bohdanečsko č. 1206003359/0800.

- Závěrečný účet

- Závěrečný účet svazku bude společně s pozvánkou na valnou hromadu rozeslán do všech obcí, kde musí být alespoň 15 dnů před jeho schválením valnou hromadou vyvěšen na úřední desce.

|  | Schválený rozpočet | Platný rozpočet po změnách | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- |
| Příjmy celkem | 184 100,00 | 811 800,00 | 819 261,34 |
| Výdaje celkem | 294 100,00 | 919 400,00 | 805 950,45 |
| Saldo příjmů a výdajů |  | -107 600,00 | 13 310,89 |
| Stav bankovního účtu |  | k 1. 1. 2006 | 145 567,99 |
|  |  | k 31.12. 2006 | 158 878,88 |

Usnesení:

  - Rada bere na vědomí závěrečný účet svazku.

- Audit svazku

- Na základě písemné žádosti předsedkyně svazku bylo 12. 4. 2007 v sídle svazku pracovní skupinou Krajského úřadu Pardubického kraje provedeno přezkoumání hospodaření svazku za rok 2006. Vše proběhlo řádně - kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva bude rozeslána k vyvěšení do obcí společně se Závěrečným účtem.

- Ve stejný den bylo rovněž zažádáno o přezkoumání hospodaření svazku za kalendářní rok 2007.

Usnesení:

7.1 Rada bere na vědomí výsledky přezkoumání hospodaření Regionálního svazku obcí Bohdanečsko za rok 2006 a podání žádosti o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2007.

- Valná hromada

- Termín valné hromady je stanoven na čtvrtek  24. 5. 2007 od 16 hodin v restauraci Pod Břízkami v Rybitví.

- Navržen program valné hromady:

- zahájení

- volba pracovních komisí

- volba nového předsedy svazku

- zpráva o činnosti svazku v první polovině roku 2007

- zpráva o hospodaření a závěrečný účet svazku za rok 2006

- plán činnosti svazku na 2. polovinu roku 2007

- projekt  „Malé památky mikroregionu Bohdanečsko“ – III. etapa

- projekt „Vybavení cyklotras na Bohdanečsku doprovodným mobiliářem“ – III. etapa

- různé – diskuse

- Před konáním valné hromady se sejde kontrolní komise, která prověří hospodaření svazku a závěrečný účet    za rok 2006.

Usnesení:

  - Rada schvaluje termín konání  valné hromady 24. 5. 2007 od 16 hodin v restauraci Pod Břízkami v Rybitví.

  - Rada schvaluje program valné hromady.

  - Rada schvaluje termín kontrolní komise 24. 5. 2007 od 15 hodin v restauraci Pod Břízkami v Rybitví.

  - Rada ukládá všem členským obcím zajistit vyvěšení závěrečného účtu za rok 2006 včetně závěru Zprávy č. 106 o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 pracovní skupinou Krajského úřadu na úřední desce obce v době od 9. 5. do 24. 5. 2007.

- Termín příští rady je stanoven na čtvrtek 24. 5. 2007 od 15 hodin v restauraci Pod Břízkami v Rybitví.

- Diskuse

- Pan Černý a pan Kratochvíl (Voleč) znovu apelovali na vyvolání jednání s pardubickou Správou Ředitelství silnic a dálnic ohledně zvýšené dopravní zátěže způsobené sjezdem z D11.

- Zjistit, zda by bylo možné získat dotaci na nákup štěpkovače pro potřeby členských obcí svazku.

- Pan Pulkrábek požaduje v souvislosti s výstavbou kanalizace v Lázních Bohdanči a tím uzavřením Šípkovy ulice upozornit před začátkem opravy obec Neratov, aby se mohli připravit na případnou zvýšenou dopravní zátěž. V tomto případě je třeba kontaktovat přímo Vak Pardubice nebo ŘSD.

- Zapsala: Ing. Lenka Křivská

Naďa Hubáčková v. r.

místopředsedkyně svazku